## Cronograma
cronograma da UC Projeto Aplicado com as diferentes fases
2022/2023 . 3LESI .
MÊS | SEM | dom | seg |  | ter | qua | qui |  | sex |  | sáb
Set '22 | 1 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24
| 2 | 25 | 26 | Reunião | 27 | 28 | 29 | Reunião(Levantamento de requisitos) | 30 |  | 1
Out '22 | 3 | 2 | 3 | Reunião(Levantamento de requisitos) | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
| 4 | 9 | 10 | Reunião(Validação de requisitos) | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15
| 5 | 16 | 17 | Reunião final | 18 | 19 | 20 |  | 21 | Primeira Entrega | 22
| 6 | 23 | 24 | Reunião(Definição dos casos de uso) | 25 | 26 | 27 | Reunião(Atualização do modelo de casos de uso) | 28 |  | 29
Nov '22 | 7 | 30 | 31 | Reunião(Modelo ER) | 1 | 2 | 3 | Reunião(Validação do modelo ER) | 4 |  | 5
| 8 | 6 | 7 | Reunião(Concocatórias e atas) | 8 | 9 | 10 | Reunião(Atualizações das convocatórias) | 11 |  | 12
| 9 | 13 | 14 | Reunião(Validação das atas e convocatórias) | 15 | 16 | 17 | Reunião final(Revisão a tudo que se fez anteriormente) | 18 | Segunda Entrega | 19
| 10 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26
Dez '22 | 11 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 1 |  | 2 |  | 3
| 12 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
| 13 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17
| 14 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24
| 15 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31
Jan '23 | 16 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
| 17 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
| 18 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21
| 19 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28